## WBS_진행관리
WBS ID | 번호 | 분담 범위 | 담당자 | 작업 | 완료 기준 | 시작일 | 종료일 | 계획(%) | 실적(%) | 진행률(%) | 완료여부 | 진행상태 | 비고 | 6월 2주 | 6월 3주 | 6월 4주 | 6월 5주 | 7월 1주 | 7월 2주 | 7월 3주 | 7월 4주 | 7월 5주
WBS-001 | 공통 | 공통 기반 / 구현 기준 | 이현겸 | 공통 response, error, validation, idempotency, config 기준 확인 | 각 담당자가 같은 공통 기준으로 Controller/Service/Mapper 구현 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 공통 |  |  | 완료 | 완료 | 완료
WBS-002 |  | 문서 총괄 |  | 최종 Word 기획서, Notion 기획서, SRS, 매핑표 정책 문구 정합성 확인 | 공통 로그인, ChatGPT API, 테스트케이스 실행 채점 기준 일치 | 2026-06-11 | 2026-07-27 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 공통 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
WBS-003 |  | 제출 파일 관리 |  | docs/최종 문서 파일 구성과 commit 포함 여부 정리 | 제출 파일 목록과 repo 반영 여부 팀 공유 | 2026-06-11 | 2026-07-27 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 공통 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
WBS-004 | 1번 | Auth / Security | 이정하 | 회원가입, 공통 로그인, 로그아웃, session 저장/조회 흐름 구현 | 로그인/로그아웃과 session user 사용 가능 | 2026-07-01 | 2026-07-11 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 인증 |  |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-005 |  | Role redirect |  | ROLE_USER는 /learning, ROLE_ADMIN은 /admin 이동 구현 | 관리자 별도 로그인 없이 공통 로그인에서 role별 이동 | 2026-07-01 | 2026-07-11 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 인증 |  |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-006 |  | Auth guard |  | LoginRequiredInterceptor, AdminRequiredInterceptor, owner guard 연결 | 비로그인/일반 사용자/관리자 접근 경계 동작 | 2026-06-29 | 2026-07-11 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 인증 |  |  |  | 완료 | 완료 | 완료
WBS-007 | 2번 | 학습 / 커리큘럼 | 조아진 | 학습 메인, roadmap, lesson, progress, bookmark 조회/저장 구현 | SR-003 학습 화면에 학습 상태와 진행률 표시 | 2026-06-27 | 2026-07-10 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 학습 |  |  | 완료 | 완료 | 완료 | 완료
WBS-008 |  | 레벨 테스트 |  | 8문항 제출, 정답 계산, Bronze/Silver/Gold 반영 흐름 구현 | 0-2 Bronze, 3-5 Silver, 6-8 Gold 기준 DB 반영 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 학습 |  |  |  | 완료 | 완료 | 완료
WBS-009 |  | 출석 / unlock |  | attendance/streak 기록과 level unlock owner contract 정리 | unlock/attendance owner service 경유 | 2026-07-01 | 2026-07-12 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 학습 |  |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-010 | 3번 | 문제풀이 | 고지연 | 일반 문제 10문제 세트, 답안 제출, 등록 정답 기반 채점 구현 | 10문제 중 7문제 이상 통과 기준 동작 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 문제 |  |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-011 |  | 오답 복습 |  | 오답 저장, 오답 목록/상세, 재정답, +5 1회 지급 흐름 구현 | 오답 재풀이 결과와 점수 이벤트 저장 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 문제 |  |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-012 |  | 점수 / 랭킹 |  | score_events 기반 ranking 조회 구현 및 출석 점수 제외 | ranking이 문제/시험 점수 기준으로 조회 | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 문제 | [5 empty] | 완료
WBS-013 | 4번 | AI 코딩테스트 | 이현겸 | 시험 eligibility, session/status, 답안 저장, retry 흐름 구현 | SR-008 시험 응시와 결과 흐름 route/API/MVC 연결 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | AI |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-014 |  | ChatGPT API |  | ChatGPT API adapter, prompt schema, request log, timeout/retry 기준 구현 | 로컬 LLM 없이 ChatGPT API 호출 성공/실패 기록 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | AI |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-015 |  | 테스트케이스 실행 채점 |  | AI는 생성/해설/코드 리뷰만 담당하고 정답 판정은 testcase 실행으로 처리 | 정답/오답 판정이 testcase 실행 결과로 저장 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | AI |  |  |  |  | 완료
WBS-016 |  | AI 분석 MVP |  | 무료 분석 화면 DB 연결, Premium 상세 그래프/카드, 분석 상태, 실패/재시도 흐름 구현·수정 | 무료/프리미엄 분석 화면이 실제 시험·학습·오답 데이터로 표시되고 Premium 접근이 PaymentAccessService 기준으로 제어됨 | 2026-07-03 | 2026-07-11 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | MVP |  |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-017 | 5번 | 커뮤니티 | 장윤성 | 게시글, 댓글, 좋아요, 스크랩, 신고 흐름 구현 | owner/admin 권한 기준으로 커뮤니티 CRUD와 반응 기능 동작 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 100% | 90% | 90% | 진행 | 정상 | 커뮤니티 |  |  |  |  | 완료 | 완료 | 완료
WBS-018 |  | 첨부 파일 |  | multipart upload, attachment metadata, 파일 제한 정책 구현 | 첨부 저장/조회/삭제 기준이 커뮤니티 transaction에 맞게 동작 | 2026-07-04 | 2026-07-16 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 커뮤니티 |  |  |  |  | 완료 | 완료 | 완료
WBS-019 |  | 추천 콘텐츠 |  | content_recommendations basic 조회와 추천 콘텐츠 route ownership 정리 | 추천 콘텐츠가 결제 범위가 아니라 커뮤니티/콘텐츠 확장으로 유지 | 2026-07-08 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 커뮤니티 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-020 | 6번 | 결제 / Premium | 박세인 | dummy payment, payment history, premium_grants 생성 흐름 구현 | 실제 PG 없이 결제 성공 시 ACTIVE/LIFETIME grant 생성 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 결제 |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-021 |  | Premium access |  | PaymentAccessService로 Premium 기능 접근 가능 여부 판정 | Premium 전용 role 없이 grant/status로 접근 제어 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 결제 |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-022 |  | 마이페이지 / 설정 |  | mypage, profile, security, social, system, payment, withdraw 화면/기능 구현 | SR-012, SR-015 화면이 API/MVC 명세와 연결 | 2026-07-01 | 2026-07-12 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 사용자 |  |  |  |  | 완료 | 완료
WBS-023 | 7번 | 관리자 | 송주창 | admin dashboard, 사용자/콘텐츠/커뮤니티/신고/공지 관리 화면 구현 | ROLE_ADMIN guard로 /admin/** 접근 제어 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 관리자 |  |  |  | 완료 | 완료 | 완료
WBS-024 |  | Admin operation log |  | 관리자 상태 변경, 신고 처리, 공지 변경 시 admin_operation_logs 기록 | 관리자 변경 action마다 audit log 기록 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 관리자 |  |  |  | 완료 | 완료 | 완료
WBS-025 |  | 통합 smoke |  | 주요 route/API, Mapper XML namespace, template resolve 통합 점검 | bootRun/test 결과와 주요 화면/API smoke 결과 공유 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 검증 |  |  |  | 완료 | 완료 | 완료
WBS-026 | 전체 | MVP 통합 테스트 / 구현 보강 | 전체 | 각 담당 범위 구현 상황에 맞춰 주요 route/API/화면 smoke test, 누락 요구사항 구현·수정, MVP 부족 범위 보강 | 7/11 MVP 마감 전 핵심 흐름 smoke 결과와 blocker 정리 완료 | 2026-06-29 | 2026-07-11 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | MVP |  |  |  | 완료 | 완료 | 완료
WBS-027 | MVP 이후 | 확장 기능 / 애니메이션 / 배포 준비 | 전체 | MVP 이후 확장 기능 구현, 화면 애니메이션 적용, MVP 미흡 기능 추가 보강, 배포 준비 체크리스트 완료 | 7/18까지 확장 기능·애니메이션 적용 범위와 배포 준비 상태가 정리됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 확장 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-028 |  | 공통 UI / Theme | 전체 | 다크모드 버튼 텍스트 가독성 개선 및 Theme 대비 점검 | 다크모드가 적용된 전체 화면에서 버튼 텍스트 대비가 기준 충족 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 공통 UI | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-029 |  | 공통 기반 / 배포·운영 준비 | 이현겸 | 배포 흐름·운영 환경변수·smoke test·문서/추적표 통합 정리 | 배포·운영 기준, 추적표·문서와 발표 전 통합 검증이 최신화됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 공통/배포 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-030 |  | 학습·커리큘럼·출석 | 조아진 | 과목 대표 정보·진도율 개선, 레벨·행성 달성 연출, 누비 행성 이동 애니메이션 | 학습 흐름에서 대표 정보·진도와 완료·누비 이동 연출이 확인됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 학습 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-031 |  | 학습·과목 선택 | 조아진 | 최초 접속 시 과목 선택 화면 제공, 학습 메인 과목 선택 섹션에 과목 추가 기능 구현, 중복 추가 방지 | 신규 계정이 1개 이상 과목을 선택해 진입하고 선택 과목이 학습 목록·로드맵에 반영되며 미선택·중복 과목 접근이 제한됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 학습 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-032 |  | 문제풀이·오답·랭킹 | 고지연 | 문제 이동 버튼, 주간·월간 랭킹, 상황별 오답 피드백 | 문제풀이 조작·랭킹·오답 피드백이 각 화면에서 확인됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 문제풀이 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-033 |  | 문제풀이·진행 연동 | 조아진 | 신규 계정 첫 Bronze 레슨의 이론 완료 잠금 오류 해결, 문제풀이 시작 및 레슨 진행 상태 갱신 연동 | 첫 Bronze 이론 완료 후 START_PRACTICE로 진입하고 진행 상태가 반영되며 미해금 Silver·Gold 제한은 유지됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 문제풀이 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-034 |  | 커뮤니티·추천 콘텐츠 | 장윤성 | 커뮤니티 게시판 데이터 및 과목별 영상·추가 자료 확장 | 커뮤니티와 추천 콘텐츠에서 추가 데이터·자료가 표시됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 0% | 0% | 0% | 준비 | 정상 | 커뮤니티 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-035 |  | 관리자·운영 | 송주창 | 통계 필터, 과목 비활성화, 공지·운영 로그, 커뮤니티 숨김 표시 | 관리자 통계·운영 기능과 사용자 노출 제한 흐름이 확인됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 관리자 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-036 |  | 관리자·추천 콘텐츠 | 송주창 | 관리자 추천 콘텐츠 관리 메뉴와 과목별 목록·필터, 등록·수정·삭제·활성/비활성·노출 순서 관리 구현 | 관리자가 과목별 추천 콘텐츠를 관리하고 활성 콘텐츠만 사용자 커뮤니티 추천 콘텐츠 화면에 노출됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 관리자 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-037 |  | 결제·Premium·마이페이지 | 박세인 | 카카오페이, PG/결제 취소, Premium 권한·결제 상태 연동 | 결제 요청·성공·실패·취소와 Premium 권한·결제 이력 연동이 확인됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 결제 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-038 |  | 인증·세션·튜토리얼 | 이정하 | 비밀번호 찾기·이메일 재설정, 튜토리얼 누비 좌표 이동 애니메이션 | 이메일 기반 비밀번호 재설정과 튜토리얼 누비 이동 연출이 확인됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 인증 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-039 | 배포 | 배포 준비 / CI-CD | 이현겸 | EC2 Docker MySQL, 애플리케이션 Docker 이미지, GitHub Actions workflow, 운영 환경변수·Secrets 기준 정리 | 7/18까지 발표용 서버 배포 절차가 재실행 가능하게 준비됨 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 배포 준비 | [5 empty] | 완료 | 완료
WBS-040 |  | 도메인 / HTTPS / 운영 배포 |  | Route53 knowvaedu.com 연결, HTTPS 인증서, reverse proxy 설정, 운영 배포 smoke test | knowvaedu.com HTTPS 접속과 주요 화면/API smoke test가 확인됨 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 배포 | [6 empty] | 완료 | 완료
WBS-041 | 전체 | 배포 검증 / 데이터 세팅 / 문서·발표 준비 | 전체 | 배포 서버 최종 검증, 샘플 데이터·시연 계정 세팅, 디버깅, 최종 문서 작업, 발표 자료/시연 동선 준비 | 발표 전일까지 배포 환경, 데이터, 문서, 발표 자료와 시연 동선 준비 완료 | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 100% | 100% | 100% | 완료 | 정상 | 마무리 | [7 empty] | 완료

## 설정
Knowva WBS 설정
월 | 주차 | 시작일 | 종료일
2026년 6월 | 6월 2주 | 2026-06-08 | 2026-06-14
2026년 6월 | 6월 3주 | 2026-06-15 | 2026-06-21
2026년 6월 | 6월 4주 | 2026-06-22 | 2026-06-28
2026년 6월 | 6월 5주 | 2026-06-29 | 2026-06-30
2026년 7월 | 7월 1주 | 2026-07-01 | 2026-07-05
2026년 7월 | 7월 2주 | 2026-07-06 | 2026-07-12
2026년 7월 | 7월 3주 | 2026-07-13 | 2026-07-19
2026년 7월 | 7월 4주 | 2026-07-20 | 2026-07-26
2026년 7월 | 7월 5주 | 2026-07-27 | 2026-07-28
입력/자동 | 대상 | 설명 | 비고
입력 | 계획(%) | 일정 기준 목표 진행률 | 0%~100%
입력 | 실적(%) | 실제 진행률 | 0%~100%
자동 | 완료여부 | 실적 기준 준비/진행/완료 | 수식
자동 | 진행상태 | 계획 대비 정상/주의/지연 | 수식
자동 | 월/주차 셀 | 계획/진행/완료/주의/지연 표시 | 수식+조건부서식